## 对应账号 (hidden)
公司 | 公司名称 | 电子账册号 | 海关注册编号 | 关务负责1 | 关务负责2 | 关务负责3 | 进口负责1 | 进口负责2
CN11 | 中达电子(江苏)有限公司 | E23264001016 | 3225940109 | 蔡玉芳 YUFANG.CAI | 汪君 NINA.WANG | 张琦 BELLY.ZHANG | 刘冬连 DIANE.LIU | 孟霞 MENG.XIA
CN12 | 中达电子零组件(吴江)有限公司 | E23264001015 | 3225940151 | 王芳 FEELING.WANG | 张琦 BELLY.ZHANG |  | 刘冬连 DIANE.LIU | 王玲玉 ALISA.LY.WANG
CN14 | 中达视讯(吴江)有限公司 | E23264001014 | 3225940227 | 张金平 JINPING.ZHANG | 张琦 BELLY.ZHANG |  | 刘冬连 DIANE.LIU | 孟霞 MENG.XIA
CN70 | 苏州尔达医疗设备有限公司 | 无 | 3225941270 | 蔡玉芳 YUFANG.CAI | 张琦 BELLY.ZHANG |  | 刘冬连 DIANE.LIU | 孟霞 MENG.XIA

## 报表1-YWVIN5报表 (hidden)
需求 | 1.1 YWVIN5接口已測試OK。系統比對保稅庫/非保稅後數據以郵件形式拋至對應人員 系統需將GS CODE(666666)的數據與非保稅管理庫料號做比對，證件管理庫不存在的，需拋明細出來，並提示：非保稅立交橋未維護； 系統需將其他GS CODE(非666666)的數據與捷關通海關備案料號做比對，未備案的需拋料號明細出來，並提示：保稅料件未備案。
栏位需求
公司别 | 厂别 | 订单号码 | GS CODE | 下单采购 | 料号 | 英文描述 | SAP标准单位 | 异常提醒
保税未备案
非保税未备案
Note on E4: FEELING.WANG 王芳: 8/25陈建议删除
Note on I5: FEELING.WANG 王芳: GS CODE(非666666) 对比捷关通备案
Note on I6: FEELING.WANG 王芳: GS CODE(666666) 对比立交桥非保税管理库

## 报表2-证书到期报表 (hidden)
需求 | 1.2 根據GS code及備案商編判斷需要辦什麼證 1.3 根據GS code及品名判斷需要辦什麼證 1.4 將比對的涉證明細以郵件形式通知對應人員
栏位需求
料号 | 备案项号 | 商品编码 | 商品名称 | 证书名称 | 证书编码 | 结束日期 | 贸易方式 | 异常类型

## 里程碑
序号 | 日期 | 里程碑 | 备注
1 | 2017-05-22 | 微服务框架在捷通部署使用 | 需要配合：需要技术保障部提供机器、国信配合将方案部署过来 需要完成的事：熟悉主要部署过程、形成部署维护简要说明、完成基础网络硬件设置准备和配置、完成操作系统安装等、完成系统部署后的平台权限配置和平台管理使用规则梳理
2 | 2017-06-09 | paas平台部署第一个DemoAPI | 部署java开发环境，基础到平台，梳理平台开发模式、并开发一个Demo以不同方式部署到paas平台
3 | 2017-06-12 | paas平台部署第一个DemoWeb | 以apollojava框架开发简单的demoWeb，部署到paas平台，并梳理web开发流程
4 | 2017-06-30 | paas平台和apolloJava框架集成
5 | 2017-07-28 | 前后端分离的ApolloJava框架实现一个Demo
6 | 2017-08-15 | paas第一个正式的捷通api
7 | 2017-09-20 | Paas第一个正式的外贸云平台产品集成
8 | 2017-10-16 | 第一个C#转java组完成的功能上paas
9 | 2017-11-01 | 将对apollo产品的上线改造，并部署paas平台 | 具体根据公司决定来

## 总体事项整理
序号 | 问题简述 | 说明 | 讨论结果方案
1 | c#转java | 尽快出来计划和评估方案等 | 计划最晚明天发出（包括里程碑）、让指导人负责跟踪学习情况、框架和基础穿插培训、8月份一个模块、10月分一个项目（2个里程碑）
2 | java开发框架 | 包括之后的计划、维护、培训、发展 | 基本完成、遗留问题：生成工具、导入导出（先同步方式支持）、状态信息（cookie存token重新打开页面也能访问）、日志切换（支持mq方式存数据）、数据库支持MySql、数据库Schema需要重新整理。Java组下周一java框架培训、帮忙迭代（代码结构）
3 | java开发流程及规范 |  | 明后天讨论
4 | 完成兼容ie8的前端框架 | 待明天讨论
5 | 完成前后端分离的java开发框架 | 待明天讨论
6 | 开发token系统 | 待定
7 | 完成原平台的token改造 | 待定
8 | 完成统一权限系统、sso的组件、Saas平台权限及项目权限系统 | 接口改造、java权限服务开发
9 | DOP统一界面，需要上线的api，API开发规范及云平台开发速度 | DOP本周确认风格、引导API规划 | API规范沿用国信那边
10 | saas界面
11 | 云通道设计、实现、上线 | 引导云通道规划
12 | 短信、邮件等周边服务改造集成 | 同上
13 | 日志分析、预警，统一日志系统 | 结合使用
14 | 导入导出优化 | 导入同步异步、导出同步 | 再议
15 | 确定上云平台的api接口、原有系统、平台系统 | 不确定
16 | 分布式数据库方案 | Dao封装
17 | 任务框架（.net 和Java) | 没有问题
18 | 国信框架技术吸收工作
19 | 平台数据运营数据抓取工作 | 抓取技术研究
其他 | 大数据
| 分布式缓存 | SSO放在一起
| 内部项目管理集成 | 半年后再议
| IDE集成 | 半年后再议
| 多语言 | 一年后再议
| 微服务框架 | 有时间先培训
| 智慧化 | 两年后再议
CMDB